Universidad Nacional

Rectoría

Área de Planificación

Sección de Control Interno

Informe de Seguimiento correspondiente a la Autoevaluación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión Universitaria (2014 -2015) (Participación de las Sedes Regionales y Sección Regional y Sección de Documentación y Archivo)

Heredia, julio 2016

Tabla de contenido

Introducción	1

Resultados obtenidos	1

Resultados producto del seguimiento a la autoevaluación aplicada en las Sedes y Sección Regional.	1

Hallazgos Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí:	2

Hallazgos Sección Regional Chorotega:	4

Conclusiones del Seguimiento a la autoevaluación sobre la baja de activos fijos en las Sedes y Sección Regionales	6

Recomendaciones	7

Resultados acerca del seguimiento a la autoevaluación aplicada en la Sección de Documentación y Archivo	7

Hallazgos	11

Conclusiones del seguimiento a la autoevaluación de la Sección de Documentación y Archivo	14

Recomendaciones	15

Anexos	16

Anexo 1: Instrumento completado por la Sede Regional Brunca.	16

Anexo 2: Instrumento completado por la Sección Regional Sarapiquí.	24

Anexo 3: Instrumento completado por la Sede Regional Chorotega.	28

Anexo 4: Instrumento completado por la Sección de Documentación y Archivo.	31

# Introducción

Como parte del proceso de Autoevaluación del Sistema de Mejoramiento Continuo de la Gestión Universitaria (ASMCG-UNA) correspondiente a los años 2014 y 2015, en el primer semestre de 2016 se procedió a llevar a cabo los respectivos seguimientos a dichas autoevaluaciones.

Tales seguimientos se aplican a los planes de mejora propuestos por las sedes regionales Brunca, Chorotega y la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí, relacionado con la disposición final de los activos fijos dados de baja ubicados en dichas sedes (2014). De la misma forma, para este informe, se considera el plan de mejora propuesto por la Sección de Documentación y Archivo, y que se relaciona con el mejoramiento interno de los servicios que presta dicha instancia (2015).

La realización de estos seguimientos permite determinar si las actividades de mejora propuestas han sido logradas, o en su defecto, establecer las medidas correctivas, los plazos de cumplimiento y los responsables que permitan su cumplimiento, en aras de brindar su aporte al mejoramiento y fortalecimiento de la gestión de la Universidad Nacional.

Para un mejor entendimiento, el informe está estructurado primero con los resultados del seguimiento de las sedes y posteriormente el apartado con los resultados de la Sección de Documentación y Archivo.

# Resultados obtenidos

Es importante mencionar que, en apego a la metodología de autoevaluación, los resultados del proceso de seguimiento se mostrarán por componentes funcionales del SMCG-UNA y criterios del Plan de Mediano Plazo 2013-2017 (PMP 2013-2017). Los instrumentos utilizados para efectuar ambos seguimientos, se crearon con la finalidad de recopilar información sobre el estado de las actividades de mejora propuestas. Ver apartado de Anexos sobre los instrumentos utilizados y que fueron completados.

## Resultados producto del seguimiento a la autoevaluación aplicada en las Sedes y Sección Regional.

A continuación, se muestra un cuadro que integra las respuestas brindadas por las Sedes y Sección Regional al instrumento de autoevaluación aplicado  y las actividades de mejoramiento propuestas.

SEDE REGIÓN BRUNCA

| Sede Región Brunca |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades de mejora propuestas | Estado de las acciones | Justificación de las respuestas | Responsables |
| Mejorar la coordinación con las instancias competentes en la Sede Central para realizar en conjunto el proceso de baja de activos. | Implementadas | Coordinación lenta, de la Primera Resolución de Baja de Activos, el camión se presentó el 25 de mayo a retirar el último viaje que estaba pendiente de llevar en el Campus Pérez Zeledón. Se coordinó con el funcionario Randall de PRODEMI. | Ing. Harold Bermúdez Agüero. El plazo será para el 25 de mayo 2106. |
| Se tramitará la solicitud correspondiente a la Unidad de Activos y Seguros para verificar en el sistema Banner, la adecuada asignación de activos a la Sede. |  | Se remite oficio UNA-PZ-USA-OFIC-316-2016, dirigido a la máster Dinia Fonseca Oconor, Directora del Programa de Gestión Financiera, solicitando el acceso. | Máster Dinia Fonseca Oconor, Directora del Programa de Gestión Financiera. |
| Gestionar ante las instancias técnicas (PRODEMI y CGI), para que autoricen a nuestros funcionarios competentes a realizar las bajas de activos. |  | Se realiza la solicitud para que funcionario de Redes el Campus Pérez Zeledón emita criterio sobre baja de activos, y la unidad DTIC responde a través del Oficio DTIC-251-2014. | Ph.D. Ronald Vargas Brenes, Director General Tecnologías de Información y Comunicación. Ing. Harold Rodríguez Ortiz, PRODEMI. |

SECCIÓN REGIONAL HUETAR NORTE Y CARIBE, CAMPUS SARAPIQUI

| Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades de mejora propuestas | Estado de las acciones | Justificación de las respuestas | Responsables |
| Calendarizar la realización de toma física (inventarios) de activos fijos dentro del trabajo de cada puesto y funcionario que labora en la Sección Regional. | En proceso | Desde el II ciclo del año 2015 se viene realizando un levantamiento de los activos existentes en el Campus en donde se muestra el funcionario/a responsable y la ubicación de los mismos. | Karen Rojas Mora. Julio 2016. |
| Proponer que se realicen campañas de divulgación sobre las implicaciones legales que conlleva la custodia y resguardo de los activos fijos. |  | Se publicará una circular informativa a los/as funcionarios/as con información relativa a las implicaciones legales que conlleva la custodia y resguardo de los activos fijos. | Karen Rojas Mora. Junio 2016. |
| Gestionar ante el Programa UNA Campus Sostenible lo pertinente para que el proceso de recolección de los activos dados de baja, sean recogidos rápida y oportunamente, a fin de evitar aglomeraciones y pérdidas. |  | Esta acción de recolección de activos dados de baja es realizada por PRODEMI (Área de Mantenimiento). Es importante indicar que es realizada satisfactoriamente. En periodos razonables de tiempo. | Karen Rojas Mora. Se realizará otro proceso de baja de activos en el mes de julio 2016. |
| Posibilidad de crear un plan de manejo de residuos electrónicos, que permita conocer la generación y características de este tipo de residuos, además, de saber el tipo de manejo al que pueden estar sujetos y poder brindar alternativas de uso en armonía con la naturaleza. | Sin iniciar | Esta acción será planteada a la Comisión Ambiental de la Sección Regional. La solicitud se envía mediante oficio: UNA-SA-AA-OFIC-138-2016 de fecha 06/05/2016. | Comisión Ambiental, Sección Regional Campus Sarapiquí. Se estima noviembre 2016. |
| Posibilidad de crear en la zona, alianzas público privadas de manera que gestionen los residuos desde la sede. |  | Esta acción será planteada a la Comisión Ambiental de la Sección Regional. La solicitud se envía mediante oficio: UNA-SA-AA-OFIC-138-2016 de fecha 06/05/2016. | Comisión Ambiental, Sección Regional Campus Sarapiquí. Se estima noviembre, 2016. |
| Posibilidad de que exista en la sede, un plan de manejo de activos, que fomente la clasificación de residuos (tanto electrónicos como muebles). |  | Esta acción será planteada a la Comisión Ambiental de la Sección Regional. La solicitud se envía mediante oficio: UNA-SA-AA-OFIC-138-2016 de fecha 06/05/2016. | Comisión Ambiental, Sección Regional Campus Sarapiquí. Se estima noviembre, 2016. |

### Hallazgos Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí:

Conforme a las respuestas dadas en el instrumento de seguimiento a la autoevaluación sobre la baja de activos fijos en la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, remitido con el oficio UNA-SA-AA-OFIC-148-2016 del 11 de mayo 2016, se determinaron las siguientes observaciones:

- La acción de mejora que se refiere a “Calendarizar la realización de la toma física de activos fijos dentro del trabajo de cada puesto y funcionario que labora en la Sección Regional”, se indica que se encuentra en proceso, sin embargo, en la justificación se menciona que desde el año 2015 se viene realizando un levantamiento de los activos existentes en el Campus, en donde se muestra el funcionario responsable y la ubicación de los mismos. Por tanto, parece no existir coincidencia entre el estado de la acción y lo que se establece en la justificación de la misma.

Con la información aportada podría entenderse que la acción de mejora propuesta ya se implementó y ahora forma parte cotidiana de las acciones a ejecutar cada vez que haya baja de activos.

- La acción de mejora que se refiere a “Proponer que se realicen campañas de divulgación sobre las implicaciones legales que conlleva la custodia y resguardo de los activos fijos”, se indica que la misma se encuentra  en proceso, sin embargo, según la justificación dada, de que se publicará una circular informativa a los funcionarios con información relativa a las implicaciones legales que conlleva la custodia y resguardo de los activos fijos, permite entender que dicha acción no se ha realizado, ni se encuentra en proceso, esto aunado incluso a que en el plazo se indica que es hasta junio de 2016 cuando se lleva a cabo esta tarea. Todos estos elementos evidencian que realmente esta actividad de mejora se encuentra sin iniciar, por tanto, se hace necesario valorar si realmente es así, o bien aportar la evidencia de que se encuentra en proceso.

- La acción de mejoramiento que se refiere a “Gestionar ante el Programa UNA Campus Sostenible lo pertinente para que el proceso de recolección de los activos dados de baja sean recogidos rápida y oportunamente a fin de evitar aglomeraciones y pérdidas”, se indica que su estado se encuentra en proceso, sin embargo, la justificación dada es que la recolección de activos dados de baja es realizada por PRODEMI, y que es realizada satisfactoriamente en periodos razonables de tiempo, lo cual permite determinar que la tarea de recolección de activos dados de baja es constante. Ejemplo claro es que en el mes de julio 2016 se realizará otro proceso de baja de activos, por tal razón parece existir una inconsistencia entre lo que se indica en el estado de la actividad de mejora y lo que se establece en la justificación de la misma.

- Las otras dos actividades de mejora propuestas, como tienen un común denominador de gestión que es el oficio UNA-SA-AA-OFIC-138-2016 del 6 de mayo, donde se explica que las acciones de gestión se llevarán a cabo mediante este oficio, además también se indica que el plazo para ejecución es noviembre de 2016. No obstante, se nos indica que el estado de estas actividades es sin iniciar, sin embargo, en la justificación se establece el oficio supra citado como evidencia de algunas actividades realizadas. Por tanto, se considera que no existe coherencia entre el estado indicado de la acción y la justificación de la misma, puesto que el inicio de la gestión para llevar a cabo esas actividades se inicia con el mencionado oficio, aunque se está a la espera de que las demás actividades a ejecutar entorno a la acción de mejora propuesta sean implementadas en la fecha estipulada en la casilla de plazo.

No se omite indicar que estas observaciones se hicieron de conocimiento oportuno de las autoridades de la Sección Regional mediante el oficio UNA-Apeuna-OFIC-120-2016 del 16 de mayo, sin embargo, a la fecha no se ha recibido la información con los ajustes u observaciones mencionadas.

SEDE REGIONAL CHOROTEGA

| Sede Región Chorotega |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades de mejora propuestas | Estado de las acciones | Justificación de las respuestas | Responsables |
| Programar sesiones para las sedes regionales en las cuales se capacite al personal, en cuanto a la adecuada administración del activo fijo. | Sin iniciar | Aun no se han programado capacitaciones. | Unidad de activos. |
| Promover un mayor seguimiento y fiscalización acerca de la documentación de activos, con el debido acompañamiento de la Unidad de Activos Fijos y Seguros. | En proceso | No se ha dado seguimiento al informe emitido por la unidad de activos. | Unidad de activos Sede. |
| Definir mecanismos de control eficaz, propios de la sede, en cuanto a los procesos de traslado de funcionarios, defunción, renuncia o pensión. |  | Se ha asignado una persona responsable del proceso de activos. | Sede Regional. |

### Hallazgos Sección Regional Chorotega:

Destaca que a pesar de que las actividades de mejora propuestas se refiere a aspectos muy propios de la gestión de la Sede Regional y que este es el segundo año en que se realiza seguimiento al plan de mejora propuesto, no se ha logrado la implementación de las actividades propuestas.

Por otra parte, a pesar de que existe una columna para realizar la justificación correspondiente de aquellos aspectos limitantes para el logro de la actividad propuesta, estos no son utilizados para el fin propuesto, sino solo se limita a indicar que no se ha iniciado con la programación de dicha actividad.

Además, en la actividad que reza “Promover un mayor seguimiento y fiscalización acerca de la documentación de activos, con el debido acompañamiento de la Unidad de Activos Fijos y Seguros”  se indica que su estado es en proceso sin embargo en la justificación de la misma se indica que no se ha dado seguimiento al informe emitido por la unidad de activos, lo cual podría denotar una inconsistencia entre el estado de la actividad y la justificación de la misma, ya que parece ser que en realidad el estado de esta actividad es sin iniciar.

Por otra parte, el oficio de remisión de la información acerca del seguimiento se encuentra firmado por lo que se indica, secretaria, Dirección Ejecutiva, por motivos de control y trazabilidad del documento se considera necesario que el mismo venga firmado ya sea por la Directora Ejecutiva o bien el Decano. No se omite indicar que esta situación ya fue subsanada por la sede.

No se omite indicar que estas observaciones se hicieron de conocimiento de las autoridades de la Sección Regional mediante el oficio UNA-Apeuna-OFIC-121-2016 del 16 de mayo de 2016, sin embargo, a la fecha no contamos con la información con los ajustes u observaciones incorporadas.

A partir de la información del cuadro anterior, se exponen los resultados de índole cuantitativo. En el cuadro #1 se muestran los resultados por componentes funcionales del SCI:

Cuadro 1

NOTA: debe entenderse por estatus la categoría que identifica el estado de cada una de las acciones de mejora: vista en las columnas verticales

(Implementadas, en proceso, sin iniciar).

Con base en los datos del Cuadro 1, se pueden extraer las siguientes observaciones específicas por cada componente funcional del SCI-UNA:

Las cuatro actividades de mejora del componente ambiente de control están pendientes de implementar. Corresponde a un 33.33% del total.

La mayor parte de actividades de mejora propuestas están contenidas en el componente actividades de control. De éstas, tres ya se cumplieron, y cinco están en proceso o sin iniciar; lo que representa un 25% ejecutado y un 41,66% sin ejecutar.

El resto de los componentes no tienen participación ya que valoración de riesgo tiene su propio proceso metodológico en la Universidad; y el componente de seguimiento es el caso que nos ocupa en este informe.

A manera de resumen, en el Gráfico 1 se muestra la distribución según instancia y estado de las actividades de mejora propuestas en la ASMCG-UNA 2014, donde se evidencia que  apenas un 25% de las actividades propuestas han sido implementadas.

# Conclusiones del Seguimiento a la autoevaluación sobre la baja de activos fijos en las Sedes y Sección Regionales

El plan de mejora de correspondiente a las dos Sedes y la Sección Regional, contiene un total de 12 actividades de mejora propuestas. De éstas, las tres que pertenecen a la Sede Región Brunca ya han sido implementadas. Queda pendiente de concretar nueve actividades de mejora, las cuales corresponden a la sede Chorotega (6) y a la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí (3).

Se denota un nivel bajo de ejecución de las actividades de mejora y la poca efectividad de los resultados del primer seguimiento comunicados por Apeuna a los responsables de la implementación de acciones, considerando que en este caso concreto se presentan los resultados de del segundo año de seguimiento.

Existen inconsistencias en la información brindada por las instancias autoevaluadas, en cuanto al estado de ejecución de la actividad de mejora propuesta y la justificación y evidencias de las mismas.

A pesar que la mayoría de las actividades propuestas son propias de la gestión de las instancias autoevaluadas, su nivel de cumplimiento es bajo y las justificaciones aportadas para explicar dicho cumplimiento en realidad son vacias en contenido, se circunscriben en algunos casos a aspectos como, no se ha programado la ejecución de la actividad propuesta.

La información aportada viene suscrita en algunos casos (dos de los tres bajo estudio) por las secretarias de dirección o bien por la asistente administrativa, ello a pesar de que la solicitud de la información se realizara directamente a los decanos y sus directores administrativos, responsables directos de su implementación y seguimiento.

A pesar de que se hizo de conocimiento a cada una de las Sedes y Sección Regional, las observaciones concretas por parte de Apeuna, dichas observaciones no fueron incorporadas al corte para elaboración del presente informe.

# Recomendaciones

Una vez analizados los resultados obtenidos en el seguimiento a la autoevaluación de la disposición final de activos fijos en las Sedes y Sección Regional, se recomienda a la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo lo siguiente:

Por motivos de control y trazabilidad de la información y los documentos aportados, se considera necesario exortar a las instancias involucradas que los mismos deberán ser firmados ya sea por la Directora Ejecutiva o, preferiblemente, por el Decano o Director, según corresponda, de la Sede o Sección Regional. De considerarse que la firma sea de la Dirección Ejecutiva se espera que en el documento conste el aval del decano.

Recordar a las instancias que el fin primordial de realizar el seguimiento a las autoevaluaciones, es conocer el estado en que se encuentra cada una de las actividades de mejora o bien las limitaciones con su correspondiente justificación razonada que han influido en la ejecución de las mismas.

Recordar la responsabilidad de la instancia participante en realizar las gestiones necesarias para implementar la totalidad de las actividades de mejora propuestas de manera oportuna.

Propiciar un mayor involucramiento de los Decanos y Director de las Sedes y Sección Regional en el seguimiento de las actividades de mejora propuestas y recalcar el compromiso y responsabilidad que se posee en el perfeccionamiento del sistema de mejoramiento continuo institucional.

Que las autoridades de las Sedes y Sección Regional realmente generen las condiciones para dar alcance y aplicabilidad a las actividades de mejora propuestas.

## Resultados acerca del seguimiento a la autoevaluación aplicada en la Sección de Documentación y Archivo

En el siguiente cuadro se muestra de forma integrada, las respuestas que brindó la instancia a las actividades de mejoramiento.

Respuestas brindadas por la instancia al plan de mejoramiento de la ASMCG-UNA

| Sección de Documentación y Archivo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES PROPUESTAS (Plan de mejoramiento) | ESTADO DE LAS ACCIONES | JUSTIFIQUE SU RESPUESTA e indique referencia de oficios u otros documentos, si los hay | NOMBRE DEL RESPONSABLE Y PLAZO |
| 1. ¿La nueva estructura de la Sección de Documentación y Archivo se adapta a los requerimientos y necesidades de los usuarios? |  |  |  |
| Identificar los procedimientos, por parte de los funcionarios de la SDA. | Implementada | En seguimiento a lo establecido en las etapas de la reestructuración del PSG; por indicación de la Dirección se hizo un levantamiento de los procedimientos que ejecutan los funcionarios de la SDA, los cuales se construyeron según el instrumento adjunto. Donde cada funcionario completó el instrumento con base en los procedimientos y tareas que lleva a cabo. | Funcionarios SDA |
| Analizar la información suministrada, por parte de los Coordinadores de Unidad (Correo Institucional y Archivo Institucional) y la Jefatura de SDA. | Implementada | Una vez recopilados los instrumentos elaborados por los funcionarios de la SDA, los Coordinadores de cada Unidad hicieron una revisión de la información suministrada, para validar lo indicado y hacer las observaciones del caso. Asimismo, los Coordinadores de Unidad elaboraron un procedimiento general para los cargos de Técnico General en Servicios Administrativos y Gestión Operativa Especializada en Servicios Generales. | Coordinadores de Unidad y Jefe SDA |
| Sistematizar los resultados del análisis realizado en el punto anterior, por parte de la Jefatura de SDA y la Dirección del Programa de Servicios Generales (PSG). | En proceso | La Dirección del Programa y la Jefatura de Sección, han realizado reuniones para coordinar aspectos al respecto. | Jefe SDA y Director PSG |
| 2. ¿Ha tenido un impacto positivo la coordinación conjunta de la Unidad de Correo y la Unidad de Archivo en lo referente a los procesos que se ejecutan? |  |  |  |
| Seguir gestionando las capacitaciones necesarias para los funcionarios d ella Unidad de Correo Institucional, sobre controles electrónicos que mejoren el trámite documental. | En proceso | Desde la Coordinación de la Unidad de Correo Institucional, se han realizado diversas gestiones ante el Área de Formación y Actualización del Talento Humano del PDRH para que se imparta capacitación a los Mensajeros de la Unidad. Los funcionarios del cargo de Gestión Operativa Especializada en Servicios Generales, recibieron la capacitación UNAx con Libre Office impartida por el CGT. Asimismo, se realizaron dos visitas a la Unidad de Correos de la Universidad de Costa Rica con el propósito de conocer el funcionamiento del sistema de mensajería utilizado y valorar la viabilidad de implementación en la Universidad Nacional. Adicionalmente, el 18 de mayo de 2016 se realizó una reunión con representantes de la empresa S-COM S.A., quienes ofrecen el software MailCom. | Coordinación Unidad de Correo Institucional y Jefe SDA. |
| 4. ¿Considera que los procesos levantados de la Sección de Documentación y Archivo han coadyuvado a mejorar la prestación del servicio o producto final en aras de favorecer al usuario? |  |  |  |
| Levantamiento de procedimientos, por parte de los funcionarios de la SDA. | Implementada | En seguimiento a lo establecido en las etapas de reestructuración del PSG; por indicación de la Dirección se hizo un levantamiento de los procedimientos que ejecutan los funcionarios de la SDA, los cuales se construyeron según el instrumento adjunto. Donde cada funcionario completó el instrumento con base en los procedimientos y tareas que lleva a cabo. | Funcionarios SDA |
| Análisis de la información suministrada por los funcionarios, por parte de las Coordinaciones de Unidad y la Jefatura de SDA. | Implementada | Una vez recopilados los instrumentos elaborados por los funcionarios de la SDA, los Coordinadores de cada Unidad hicieron una revisión de la información suministrada, para validad lo indicado y hacer las observaciones del caso. Asimismo, los Coordinadores de Unidad elaboraron un procedimiento general para los cargos de Técnico General en Servicios Administrativos y Gestión Operativa Especializada en Servicios Generales. | Coordinadores de Unidad y Jefe SDA |
| Sistematización de los resultados del análisis realizado en el punto anterior, por parte de la jefatura de SDA y la Dirección del PSG. | En proceso | La Dirección del Programa y la Jefatura de Sección, han realizado reuniones para coordinar aspectos al respecto. | Jefe SDA y Director PSG |
| 5. ¿Se cuenta con procedimientos documentados que coadyuven al ordenamiento de las tareas específicas y al quehacer de la instancia, permitiendo obtener productos o servicios de calidad? |  |  |  |
| Levantamiento de procedimientos, por parte de los funcionarios de la SDA. | Implementada | En seguimiento a lo establecido en las etapas de reestructuración del PSG; por indicación de la Dirección se hizo un levantamiento de los procedimientos que ejecutan los funcionarios de la SDA, los cuales se construyeron según el instrumento adjunto. Donde cada funcionario completó el instrumento con base en los procedimientos y tareas que lleva a cabo. | Funcionarios SDA |
| Análisis de la información suministrada por los funcionarios, por parte de las Coordinaciones de Unidad y la Jefatura de SDA. | Implementada | Una vez recopilados los instrumentos elaborados por los funcionarios de la SDA, los Coordinadores de cada Unidad hicieron una revisión de la información suministrada, para validad lo indicado y hacer las observaciones del caso. Asimismo, los Coordinadores de Unidad elaboraron un procedimiento general para los cargos Técnico General en Servicios Administrativos y Gestión Operativa Especializada en Servicios Generales. | Coordinadores de Unidad y Jefe SDA |
| Sistematización de los resultados del análisis realizado en el punto anterior, por parte de la Jefatura de SDA y la Dirección del PSG. | En proceso | La Dirección del Programa y la Jefatura de Sección, han realizado reuniones para coordinar aspectos al respecto. | Jefe SDA y Director PSG |
| 6. ¿Considera que la gestión por procesos ha mejorado el desarrollo de las actividades de la Sección? |  |  |  |
| Dar seguimiento al proceso de reestructuración del PSG, específicamente a la etapa de los procesos de la SDA. | En proceso | El Director del Programa y el Jefe de la Sección, han participado en reuniones donde se trata el tema de la reestructuración del PSG, con el fin de dar seguimiento y coordinar las actividades que correspondan; la última reunión se llevó a cabo el 18 de mayo de 2016, en la cual participaron representantes de la Vicerrectoría de Administración, del Programa Desarrollo de Recursos Humanos, el Director del PSG y los Jefes de Secciones, como instancias involucradas en dicho proceso; asimismo, se han remitido oficios con el propósito de dar seguimiento a las etapas del proceso de reestructuración aprobadas por el Consejo Universitario. | Jefe SDA y Director PSG |
| 8. ¿Considera que se puede mejorar en cuanto a la administración, custodia y conservación de los documentos en cualquier tipo de soporte? |  |  |  |
| Realizar gestiones ante las autoridades competentes para la dotación de un espacio físico más amplio, así como la adquisición de un SGDE adecuado para la Universidad. | En proceso | Sobre la dotación de un espacio físico más amplio; se puede mencionar que se han realizado reuniones de coordinación con el PRODEMI, específicamente con los Arquitectos Francisco Jiménez, Karol Arroyo y Andrés Montero, por la posibilidad que existe de ubicar al Archivo Institucional en las instalaciones del antiguo “Bodegón de las Ofertas” en el Campus Benjamín Núñez. Asimismo, se validó el diseño propuesto por el Arquitecto Andrés Montero. Por otro lado, a mediados de 2016 se hará la instalación de nueva estantería móvil en los depósitos documentales con que se cuenta actualmente. Por otro lado, con respecto a la adquisición de un Sistema de Gestión de Documentación Electrónicos adecuado para la Universidad, es importante mencionar que la Jefatura de la Sección continúa en la coordinación de la Comisión de Implementación de Firma Digital Certificada (CIFDC) mediante la cual se están realizando las gestiones pertinentes para concretar una contratación de servicios especializados de la plataforma de Gestión de Contenidos y Colaboración Electrónica “Alfresco”, Edición Comunitaria; propuesta que se va a presentar a la Rectoría a mediados de junio, una vez que los miembros de la CIFDC aprueban el documento elaborado por el equipo técnico, conformado entre la SDA y la DTIC. | Coordinación de la Unidad de Archivo Institucional, Jefe SDA y Director PSG |
| 14. ¿Se ejecutan acciones para desarrollar el proceso de traslado documental interrelacionado con el proceso de gestión de documentación institucional? |  |  |  |
| Realizar gestiones con Directores Ejecutivos de Facultades, Centros y Sedes para asesorarlos en la implementación de CRADD. | En proceso | En reunión del PSG con Directores Ejecutivos de Facultades, Centros y Sedes, llevada a cabo el 06 de abril de 2016; se retoma el de los CRADD, los cuales fungirán como ventanillas centralizadas para la recepción, archivo y despacho de documentos. Por lo tanto, la Sección de Documentación y Archivo informó que brindará asesoría a las Facultades, Centros, Sedes, para su conformación. En este momento hay un plan piloto en la Sede Regional Brunca y se ha coordinado con la Dirección Ejecutiva de Facultad de Ciencias Sociales (donde cuentan con los recursos necesarios), sin embargo, por el cambio de autoridades se debe retomar el proyecto. | Jefe SDA y Director PSG |
| 15. ¿Considera que los archivos de gestión ponen en práctica lo que se establece en los lineamientos institucionales establecidos para este propósito? |  |  |  |
| Redireccionar las funciones y actividades a cargo de los asesores del Archivo Institucional, con la finalidad de fortalecer los procedimientos de asesoría, supervisión y seguimiento a los Archivos de Gestión. | En proceso | Por medio del levantamiento de los procedimientos que ejecutan los funcionarios de la SDA, cada funcionario completó el instrumento (adjunto) con base en los procedimientos y tareas que lleva a cabo. Posteriormente, la Coordinación del Archivo Institucional hizo una revisión de la información suministrada, para validar lo indicado y hacer las observaciones del caso. Además, se analizaron los procedimientos específicamente relacionados con las asesorías y capacitaciones brindadas por los funcionarios asesores del Archivo Institucional. Por otro lado, durante el primer semestre de 2016, se han aplicado supervisiones archivísticas en 23 Archivos de Gestión, tanto del sector académico; las cuales han estado a cargo del señor Gerardo López Zúñiga, Profesional del Archivo Institucional. | Asesores y Coordinación del Archivo Institucional |
| Enfocar los procesos de capacitación a las instancias universitarias a partir de los resultados obtenidos del punto anterior. | Sin iniciar | Pendiente de implementar, a partir de los resultados obtenidos en el punto anterior. | Jefe SDA |
| 16. ¿Se encuentra la Universidad preparada para incorporar firma digital certificada? Y 17. Como medida de control de la información institucional, ¿se cuenta con un sistema de gestión de documentos electrónicos? |  |  |  |
| Gestionar ante la Vicerrectoría de Administración el aval para la implementación de un SGDE de software libre y de código abierto, para dar continuidad a los planes pilotos establecidos por la CIFDC. | En proceso | Se llevó a cabo una reunión con los señores Pedro Ureña y Sergio Fernández, de la Vicerrectoría de Administración con el fin de informarles sobre los avances de la CIFDC; con respecto al estudio de mercado realizado por la SDA y la adquisición del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos adecuado para la Universidad. | Jefe SDA |
| 18. ¿Se han generado actividades que potencien las competencias de los funcionarios de la Sección de Documentación y Archivo en el marco de la reorganización realizada? |  |  |  |
| Identificar las actividades que desempeñan los funcionarios de la SDA a través del levantamiento de procedimientos, que permitan potencializar sus competencias. | En proceso | A partir del levantamiento de los procedimientos que ejecutan los funcionarios de la SDA, se hizo la revisión de la información suministrada, para validar lo indicado y hacer las observaciones de caso. Además, se analizaron los procedimientos por parte de las Coordinaciones. Por otro lado, se están desarrollando proyectos que nos permitan potencializar las competencias de los funcionarios de la Sección y mejorar los servicios que se ofrecen. | Coordinaciones de Unidad y Jefatura SDA |
| 19. ¿Se han tomado medidas para la conservación de documentos declarados de valor histórico para la Universidad? |  |  |  |
| Realizar gestiones ante la Vicerrectoría de Administración, con el propósito de concienciar sobre la necesidad y la importancia de que en la Universidad se cuente con el espacio físico suficiente y adecuado, que reúna las condiciones necesarias para preservar la documentación declarada con valor histórico por el Comité Institucional de la Selección y Eliminación de Documentos. | En proceso | Desde la Sección se han realizado reuniones de coordinación con Arquitectos del PRODEMI, considerando la necesidad de contar con un espacio físico suficiente y adecuado, que reúna las condiciones para preservar la memoria institucional; razón por la cual, se ha expuesto la posibilidad de ubicar las instalaciones del Archivo Institucional en el antiguo “Bodegón de las Ofertas” en el Campus Benjamín Núñez. Por lo que, el Arquitecto Andrés Montero presentó una propuesta de diseño, la cual cumple con los requerimientos para la conservación de los documentos declarados con valor histórico. Finalmente, el señor Pedro Ureña, Vicerrector de Administración realizó una visita a las instalaciones del Archivo Institucional, donde se le expusieron las necesidades de espacio físico para custodiar la documentación de la UNA de manera adecuada. | Jefatura SDA |

### Hallazgos

Las actividades de mejora propuestas en las preguntas 4 y 5 son las mismas, esto a pesar de que una se refiere a los procesos de la instancia y la otra propiamente a los procedimientos de la misma.

Las actividades de mejora propuesta en la pregunta 8 y 19 es la misma, esto a pesar de que una es referida a la dotación de espacio físico más amplio para la sección y la otra a la importancia de contar con un espacio físico suficiente y adecuado para preservar la documentación declarada con valor histórico, aspecto que escapa el alcance del propósito de la autoevaluación.

Siendo así, para los dos casos anteriores, se podría deducir que de las 18 actividades de mejora pr0puestas, éstas podrían reducirse a 14 actividades. Es relevante indicar que, previo a realizar el próximo seguimiento, la Sección de Control Interno le hará del conocimiento a la instancia de estas observaciones, esto con el fin de que se determine la situación correcta sobre estas actividades de mejora.

Existen algunas actividades de mejora que se referían a realizar las gestiones ante instancias competentes, ante este hecho, en las justificaciones aportadas, se evidencian las gestiones realizadas ante los entes competentes para plantear lo propuesto, sin embargo el estado de la actividad se indica en proceso.  Al respecto se podría entender que se establece en proceso por cuanto lo que se desea con la gestión no ha sido implementado; sin embargo, la gestión sí ha sido realizada por parte de la Sección de Documentación y Archivo. De ser correcta esta interpretación que se hace, el estado de la actividad de mejora podría variar.

En el cuadro 2 se muestran los resultados por componentes funcionales del SCI:

| Cuadro 2 Tabla resumen de actividades de mejora propuestas por la instancia participante |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalle de cantidad de acciones propuestas por componentes y por estado de situación |  |  |  |  |  |
| Autoevaluación aplicada a la Sección de Documentación y Archivo |  |  |  |  |  |
|  | Implementada | En proceso | Sin iniciar | Total | % |
| Ambiente de control | 2 | 3 | 0 | 5 | 27,78 |
| Valoración de riesgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Actividades de control | 4 | 5 | 1 | 10 | 55,56 |
| Sistemas de información | 0 | 3 | 0 | 3 | 16,67 |
| Seguimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 6 | 11 | 1 | 18 | 100,00 |
| % | 33,33 | 61,11 | 5,56 |  | 100,00 |
| NOTA: debe entenderse por estado la categoría que identifica el estado de cada una de las acciones de mejora: vista en las columnas verticales (implementadas, en proceso, sin iniciar) |  |  |  |  |  |

Con base en los datos del Cuadro 2 se pueden extraer las siguientes observaciones específicas por cada componente funcional del SCI-UNA:

Cinco actividades de mejora corresponden a ambiente de control, tres están en proceso de cumplimiento, lo que corresponden a un 16.70% pendiente de implementar.

De las 10 actividades del componente actividades de control, cuatro ya se cumplieron, cinco están en proceso y una no se ha iniciado; lo que representa un 22.23% ejecutado y un 33,34% sin ejecutar.

El componente sistemas de información tiene tres actividades de mejora en proceso.

El resto de los componentes no tienen participación ya que valoración de riesgo tiene su propio proceso metodológico en la Universidad; y el seguimiento es el caso que nos ocupa en este informe.

A manera de resumen, en el Gráfico 2 se muestra la distribución relativa del estado de la implementación de las actividades de mejoramiento propuestas en la ASMCG-UNA 2015, donde se evidencia que el menor porcentaje (33.34%) corresponde a lo que se ha cumplido. El resto (66.67%) no se han cumplido del todo.

En el cuadro 3 se muestran los resultados por criterios del PMP:

| Cuadro 3 Tabla resumen de acciones de mejora propuestas por la Sección de Documentación y Archivo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Detalle de cantidad de acciones propuestas por criterios y por estado |  |  |  |  |  |
|  | Implementada | En proceso | Sin iniciar | Total | % |
| Calidad | 4 | 6 | 1 | 11 | 61,11 |
| Pertinencia | 2 | 2 | 0 | 4 | 22,22 |
| Eficacia | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,56 |
| Sustentabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Articulación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Socialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Eficiencia | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,56 |
| Flexibilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Integración | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,56 |
| Regionalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Total | 6 | 11 | 1 | 18 | 100,00 |
| % | 33,33 | 61,11 | 5,56 |  | 100,00 |

Con base en los datos del Cuadro 3, se pueden extraer las siguientes observaciones específicas acerca de los criterios del PMP:

En el criterio de calidad se determinaron 11 actividades de mejora, de las cuales 4 se han cumplido, lo que corresponde a un 22.22% del total.

El criterio de pertinencia posee 4 actividades de mejora; sólo la mitad de ellas se han cumplido.

Existen tres criterios (eficacia, eficiencia e integración) con una actividad de mejora cada uno. Ninguna de las tres se ha cumplido satisfactoriamente.

Se puede notar que de las 18 actividades que conforman el plan de mejora, la Sección de Documentación y Archivo ha concretado 6. De las restantes, 11 están en proceso de implementación y una no se ha iniciado, esto evidencia que se debe continuar con el compromiso y la responsabilidad por parte de los responsables de estas actividades. Es importante indicar que, en el momento oportuno se debe realizar otra vez el proceso de seguimiento a estas mismas actividades de mejora con el fin de determinar su grado de cumplimiento.

# Conclusiones del seguimiento a la autoevaluación de la Sección de Documentación y Archivo

La Sección de Documentación y Archivo propuso un plan de mejora que contiene 18 actividades de mejoramiento; de éstas, seis se han implementado, quedando doce en proceso o sin iniciar, lo que equivale a un 66,67%.

De estas doce pendientes, 11 están en proceso (tres del componente ambiente de control, cinco de actividades de control y tres de sistemas de información) y sólo una no se ha iniciado que pertenece al componente actividades de control.

Acerca de los criterios del Plan de Mediano Plazo Institucional 2013 -2017 , el total de las doce actividades propuestas están repartidas entre los criterios de calidad, pertinencia, eficacia, eficiencia, e integración; todas pendientes de implementar, lo que corresponde a un 66,67%.

Se ha hecho un esfuerzo importante por parte de la Sección de Documentación y Archivo para lograr el levantamiento de sus procedimientos, lo cual es un tema incipiente a nivel institucional. No obstante, es importante mencionar que desde el año 2014 existe a nivel institucional un Reglamento para la emisión de normas institucionales; sin embargo, el Manual de dicho reglamento, aún se encuentra en proceso de aprobación, razón por la cual no necesariamente el formato utilizado para el levantamiento de los procedimientos vaya a ser del todo compatible con lo que se establezca en dicho manual, lo cual podría conllevar ajustes a los mismos.

Se visualiza un esfuerzo importante por parte de la Sección autoevaluada para lograr la implementación de las actividades de mejora propuestas. Por cuanto, además, la Jefatura de la Sección de Documentación y Archivo, ha promovido lo siguiente:

a. Dar continuidad al macroproceso de gestión documental, a través de la coordinación con la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) para implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos con firma digital certificada en la Universidad, que garantice la gestión, control, custodia, trazabilidad y preservación de los documentos.

b. Potencializar el recurso humano con que cuenta la SDA, a través del desarrollo del capital intelectual y de la identificación de los procedimientos y actividades que ejecutan, con el propósito de lograr una gestión por competencias que responda a los procesos identificados en el marco de la reestructuración del PSG.

c. Concienciar a las autoridades universitarias sobre la importancia de la documentación declarada con valor histórico, como identidad de la Universidad Nacional en su aporte a la extensión, investigación y docencia hacia la comunidad nacional, a través del tiempo; con la finalidad de contar con un área de depósito documental que permita custodiar adecuadamente estos documentos.

d. Coordinar con las autoridades competentes que consideren la reubicación de la Sección de Documentación y Archivo dentro de la estructura orgánica de la Universidad Nacional, de acuerdo con estudios realizados y con las experiencias de instituciones homólogas, con el fin de fortalecer, potencializar y consolidar el sistema institucional de archivos; de acuerdo con lo establecido en la normativa institucional y nacional vigente.

# Recomendaciones

Una vez analizados los resultados obtenidos en el seguimiento a la autoevaluación de la Sección de Documentación y Archivo, se recomienda al  Vicerrector de Administración, superior jerárquico de la instancia autoevaluada; quién  a su vez es miembro de la Comisión Gerencial del Sistema de Mejoramiento Continuo, lo siguiente:

Instruir con fundamento en la responsabilidad de la instancia participante en realizar las gestiones necesarias para implementar la totalidad de las actividades de mejora propuestas en los plazos establecidos.

Dado que algunas de las actividades de mejora propuestas consisten en realizar gestiones de la SDA ante otras instancias de la universidad por cuanto esta no posee el ámbito de competencia para realizarlo, se recomienda que se informe e involucre a las instancias correspondientes como lo son Vicerrectoría de Administración, Programa de Servicios Generales, PRODEMI, CGI, RRHH, entre otros.

# Anexos

Los anexos corresponden a los instrumentos que completaron las instancias participantes en los seguimientos. Primero están los instrumentos completados por las sedes regionales y luego está el instrumento completado por la Sección de Documentación y Archivo.

Anexo 1: Instrumento completado por la Sede Regional Brunca.

Anexo 2: Instrumento completado por la Sección Regional Sarapiquí.

Anexo 3: Instrumento completado por la Sede Regional Chorotega.

Anexo 4: Instrumento completado por la Sección de Documentación y Archivo.

## Anexo 1: Instrumento completado por la Sede Regional Brunca.

## Anexo 2: Instrumento completado por la Sección Regional Sarapiquí.

## Anexo 3: Instrumento completado por la Sede Regional Chorotega.

## Anexo 4: Instrumento completado por la Sección de Documentación y Archivo.